合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：宁波梅山新社区三期工程交通与人防标识标牌工程

发 包 人：    港城（宁波）城市建设有限公司

承 包 人：     杭州红萌交通设施有限公司

签订日期：         2024年 1月

甲方（发包人）： 港城（宁波）城市建设有限公司

乙方（承包人）：  杭州红萌交通设施有限公司

经双方协商，甲方决定将宁波梅山新社区三期工程交通与人防标识标牌工程 委托给乙方进行施工，为明确双方职责与权益，确保工程质量和工期，双方就施工及有关事项达成如下协议：

- 工程概况：

1.工程名称：宁波梅山新社区三期工程交通与人防标识标牌工程。

2.工程地点：      宁波梅山    。

3.工程施工内容：宁波梅山新社区三期地上、地下车库配套交通设施工程及人防工程标牌，其中包括标志标牌、热熔标线、车位线、警示桩等

二.质量标准、安全及文明施工要求：

工程质量  按相关验收规范及主管部门要求一次性验收合格标准；

安全：   合格       ；

文明施工要求： 达到合格要求。施工过程中产生的垃圾由乙方进行及时清理，乙方在施工期间若发生意外事故，均由乙方自行处理解决，与甲方无涉。

三、合同工期：

计划开工日期： 2024  年 1 月 18 日。实际开工日期从乙方接到甲方进场施工通知签署日期算起。

计划竣工日期： 2024  年 3 月 2 日。实际以竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数：45日历天（其中人防、室内划线和消防验收部分要求20天完成）天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：柒拾万捌仟零陆拾伍 元(¥708065 元)；

其中：

中标下浮率： 23.13 %

中标下浮率=[1-（中标价/招标控制价）] ×100%（小数点后保留二位，如9.99%）

2.合同价格形式：固定单价合同，工程量按实结算，采用增值税一般计税法计价 。

五、项目经理

姓    名： 张新亮      ；

身份证号： 421127198607111913  ；

联系电话： 0571-88750682   ；

电子信箱：        /         ；

通信地址：  杭州市莫干山路1418-78  ；

六、履约担保

承包人供履约担保，履约保证金：  2   %（合同签约总价的2%）

履约担保形式为： 保证金或银行保函或保证保险  。

履约担保期限：自合同生效之日起至发包人签认并由监理单位向承包人出具工程竣工验收记录之日止。

七、工程合同价款的调整

(1)、在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整：

①发包人提供的工程量清单项目或数量有误；

②涉及工程变更，施工措施费按投标报价包干使用，不作调整；

③发包人及监理签证；

(2)调整费用单价的办法：

①工程变更、设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行招标文件提供的综合单价结合中标下浮率计算价格。若综合单价显失公平或明显不合理的不平衡报价，按建设工程量清单计算规范（GB50500-2013）相关规定进行调整。

②发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

合同中有类似工程项目单价的，参照招标文件提供的类似工程项目综合单价结合中标下浮率计算确定；

合同中没有类似工程项目单价的，由承包人依据发包人招标控制价确定的单价分析表中的工、料、机单价和各项取费标准，并结合中标浮动率计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。

③计价依据：

清单工程量计算依据：建设单位提供的由宁波市建筑设计研究院有限公司设计的《宁波梅山新社区三期地下室整体平面图》施工图PDF版和《宁波梅山新社区三期总平面图》施工图PDF版;《建设工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（ GB50857-2013 )；《浙江省市政工程预算定额02018版)》；《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额(2018)；现行浙江省和宁波市行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件。

④人工、材料信息价：首先参照浙江省交通工程管理中心公布的《浙江交通建设工程质监与造价(价格信息专辑)》(总第237期) 宁波信息价(除税价)，没有的依次采用《宁波建设工程造价信息》2023年第10期北仑信息价(除税价)、《宁波建设工程造价信息》2023年第10期宁波信息价(除税价)、《浙江造价信息》2023年第10期(除税价)，无价材料采用市场询价计入。所有信息价、市场价、机械台班等都按除税价计取。

⑤施工取费费率：本工程按市政道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值取定，不计提前竣工增加费、创标化工地增加费，规费按市政道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程相应费率乘30%计取，税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92 号)增值税税率按增值税一般计税法 9%计入。

无信息价材料（投标文件中已报价部分除外）须经招标采购（须发包人、监理参加）或发包人审定，价格不下浮。

发包人组织对施工单位上报的价格进行审核，结算造价最终须经发包人委托的第三方确认。

（3）施工期间市场价格波动造成的人工、材料价格及机械价格均不予调整。

（4）工程量结算时按实调整。

（5）最终工程结算造价以发包人或发包人委托的第三方出具的报告为准。

八、工程合同价格、计量与支付

（1）、合同价格形式

固定单价合同：本工程为清单招标，固定单价合同，工程量按实结算，采用增值税一般计税法计价。

（2）、计量

①工程量计算规则：按现行的工程量计算规则执行。

②计量周期：按月。

（3）、工程预付款

本工程不支付工程预付款

（4）、工程进度款支付

关于付款周期的约定：本工程竣工验收合格后且提交完整的竣工资料及工程结算完成后，支付至结算价款的98.5%，余款为质量保修金。

上述费用支付前，承包人应当开具结算全部金额的增值税专用发票给发包人。承包人逾期或不能开具的，视为付款条件未成就，发包人有权拒绝支付且不承担任何责任。

缺陷责任期为两年，缺陷责任期结束时，经接管使用单位和发包人确认工程无质量问题并未发生其他损失后，由发包人将质保金无息支付给承包人。

九、工程验收：

本工程验收达到约定条件后，承包方应在30 日内递交竣工结算报告及完整的结算资料。超过期限，承包方未能向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行，则由发包方按咨询付费标准委托咨询单位编制的结算为依据，或以工程中标价报审，承包方不得提出异议，咨询付费由发包方从承包方工程款中扣除。

十、 工程竣工结算

（1）竣工结算审核

承包人自行对其提交的竣工结算申请单和结算资料的准确性和完整性负责。承包人在向发包人和监理人提交工程竣工结算申请单和结算资料后 7 天内可以再次补充或调整结算资料，逾期发包人不再接受承包人主动补充或调整的结算资料。发包人在竣工结算审核时不对承包人少算、漏算内容负责，也不会向承包人指出少算、漏算内容。

发包人对承包人提交的竣工结算申请单进行审核，发包人也可以委托（或指定）第三方进行审核，第三方的审核意见交发包人后，由发包人书面告知承包人，即代表发包人意见。

设计变更、发包人及监理签证部分工程结算，承包人按照本专用条款的规定编制，承包人编制的工程结算经审核后，方可办理工程结算，工程结算最终以发包人或发包人委托的第三方审定结果为准。

监理人或发包人对竣工结算申请单和结算资料有异议的（主要指多算内容），有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应在监理人或发包人的书面异议告知书送达之日起 28 天内提交补充资料。承包人提交的补充资料应限定在监理人或发包人的书面异议告知书明确要求提交的范围之内，如超出范围，超出部分发包人可不予以接受。

发包人对承包人提交的竣工结算申请单有疑问的，可以要求承包人进行澄清说明，承包人应在发包人书面通知送达后 7 天之内，派出造价人员向发包人指定（或委托）的结算审核人员进行澄清说明，发包人对澄清说明活动进行详细记录。发包人不接受承包人主动提出的澄清说明。承包人逾期响应发包人澄清说明要求的，由发包人（或发包人委托或指定的单位）直接按不利于承包人的方式确定，承包人对此无异议。承包人的澄清说明不得超出结算资料的范围或改变结算资料的实质性内容，否则发包人不予采纳。

承包人必须合理准确编制并向发包人上报工程结算，双方约定：承包人上报结算经审核，核减按核减额超过送审造价的5%以外部分为基数计取5％的违约金，核增按核增额超过送审造价的5%以外部分为基数计取5％的违约金，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增的违约金均由承包人支付，即审核违约金＝核减额超过送审造价的5%以外部分×5%+核增额超过送审造价的5%以外部分×5%，在结清工程款时，发包人将按上述标准在工程结算款中扣除该项审核违约金。

承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程审核追加费用支付的约定：承包人上报结算须经审核，核减追加费按核减额超过送审造价的5%以外部分为基数计取 5％的费用，核增追加费按核增额超过送审造价的5%以外部分为基数计取 5％的费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费均由承包人承担，即审核追加费用＝核减额超过送审造价的5%以外部分×5%+核增额超过送审造价的5%以外部分×5%，在结清工程款之前由承包人支付。如承包人未予以支付，发包人将按上述标准在工程结算款中代为扣除用作支付审核追加费用。

十一、 保修

承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

质量保修范围包括施工图范围内的所有工程，以及双方约定的其他项目。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期：

保修期从发包方批准的竣工之日起计算，时间为贰年。

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。质量保修完成后，由发包人组织验收。如非承包方质量引起的事故，修理费用由发包方承担，否则费用由承包方负担。如承包人接到发包人通知后不进行维修，发包人有权扣除相应的保修金代为修理。本工程保质量保修金为工程结算总造价的1.5%在工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，保修期满后扣留质量保证金（如有）无息支付。

十二、违约责任

违约责任以本项目招标文件投标人须知前附表二为准。

十三、协议有效期：

本协议经双方加盖公章确认后生效，待甲方工程款全部支付完成后自动失效。

十四、补充说明：

1.乙方在中标公示完成后即应进行材料准备和进场准备工作，乙方施工进度不应影响甲方项目整体工程验收的进度要求；人防、消防验收和室内划线部分施工应在中标公示后20天内完成；

2.乙方在进场材料、人员、设备等应做好向监理报验的工作，未经监理认可材料不得使用；减速带、停车位定位器等材料应先向甲方和监理提交样品，经认可后才能进场；

3.乙方在各项施工过程中应做好各道工序向监理报验的工作，隐蔽工程必须验收合格后才能进行下道工序施工；

4.乙方进场施工应服从工程总承包单位的统一管理，需要总包提供水电等配合的与总包做好协商工作，做好安全文明施工，对其施工安全工作全责；施工过程中不得破坏成品，对他人成品造成损坏的应照价赔偿 。

未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份；经甲、乙双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

法定代表人或委托人：                法定代表人或委托人：

日期：    年    月   日             日期：    年    月   日